**会议纪要 – 2017.2.18**

**每周工作要求：**

* 每周五下班之前将本周所有工作资料（含：工作报告、实验数据、程序、论文、项目资料等）上传到FTP服务器上做备份，所有人员必须严格执行，以防资料因故遗失；
* 每天离开实验室，关闭电脑(包括显示器电源)，关闭显示器电源，关闭电灯，关闭实验室空调，饮水机电源，以保证实验室用电安全;
* 本学期每周需要提交的会议纪要人员：
  + 研究生：李佳、贺星伟
  + 外校研究生：高成亮，朱龙霞，柴瑜晗
  + 外校本科生：暴宇翔（北理工）、贾霏（北邮-国际学院）

**关于纪要的问题：**

1. 会议纪要是对上周工作的总结，是对下周工作的计划；
2. 目前学生会议纪要存在如下突出问题，需要尽快改进：
   1. 总结部分太简略；
   2. 计划部分过于简单，起不到指导下周工作的作用；
   3. 工作内容规划不合理，工作量偏少；
3. 每周五需对前一阶段所有研究工作做备份，在FTP服务器上完成备份。
4. 人走关机，离开实验室务必关闭桌面电脑，显示器电源，以免火灾。
5. **李佳**

* **上周工作**
  + 论文：完成IJCAI-2017两篇论文投稿工作。
  + 项目：1）完成研发内容3的weka算法重构和模型自动更新模块；2）去华夏银行进行研发内容3的联调测试
* **本周工作**
  + 论文：修改Information Processing Letters被拒期刊论文，本周内提交相关论文。
  + 项目：1）按照李阳的邮件要求修改研发内容3的模型更新模块代码；2）将研发内容2模型代码和接口重构，与研发内容3模型接口保持一致；3）去华夏银行联调研发内容2； 4）本周开始所有与银信方面的项目讨论，均邀请银信团队负责人当面讨论。

1. **贺星伟**

* **上周工作**
  + 完成jicai 2017 论文投稿工作；
* **本周工作**
  + 依据审稿意见，修改ijcnn录用的两篇文章，并提交最终版。
  + IJCAI研究工作的继续完善，提升性能，准备行程期刊论文投稿。

1. **周建宇**

* **上周工作**
  + 原始问答数据收集
  + 文献调研
  + 文献翻译
* **本周工作**
  + **本周三之前备份完成研究工作的资料（上学期的项目资料和毕设资料）**
  + 调整文献翻译的版式
  + 中文问答数据清洗
  + **尽快开始书写根据问题抽取答案的算法**

1. **朱龙霞**

* **上周工作**
  + 对BTM主题模型实现中文下的主题输出
  + 对ICTCLAS的分词结果与手动分词结果进行了对比
  + 了解有关分词的几种分词规则
* **本周工作**
  + 与李佳沟通BTM： 了解李佳对tweets中评估的方法
  + 将李佳用BTM对英文语料库做的有关结果与中文做出的结果进行对比
  + 将对比结果以表格的形式进行**对比和分析**

1. **柴瑜晗**

* **上周工作**
  + 阅读概念抽取文章。
  + 通过LDA对足球领域进行分析，生成主题模型，设置K值大小为10-50。
* **本周工作**
  + 宏观方法对比整理概念抽取。
  + 通过LDA生成的中间实验结果，即主题-文档矩阵以及主题-词矩阵，进行词对相似度的计算，观察实验结果。
  + 根据LDA出现的实验结果，整理实验结果不好的原因。
  + 针对所分析的原因，进行相关文献的阅读，对在LDA的基础上进行改进，得到最佳实验结果。**实验结果要与当前其它类型方法和算法的实验结果进行对比和分析。**

1. **高成亮**

* **上周工作**
  + 调试成功九硕师姐部分的程序调试完成。
  + 查阅句向量相关论文
* **本周工作**
  + 数据准备：下载微博数据集
  + 实验工作：查阅开源代码尝试，着手实验（**情绪分类的实验工作**）

1. **暴宇翔**

* **本周工作**
  + 梳理上个学期的研究工作资料，整理并备份上个学期的研究报告
  + 根据会议论文的审稿意见，修改并提交期刊论文的投稿
  + 开展基于深度学习的情感分类方法研究（相关的特征抽取继续延续前期的情感特征）